## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
[6 empty] | 0 | 2025-03-04
[6 empty] | 2025-03-04 | [6 empty] | 2025-03-11 | [6 empty] | 2025-03-18 | [6 empty] | 2025-03-25
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2025-03-04 |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun
Etapa1
Descripción del proyecto | Adilenne/Karel | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Historias de usuario | Adilenne/Karel | 100% | 2025-03-05 | 3 | 2025-03-07
Gráfica de quemado | Adilenne | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Entrevista al cliente | Karel | 100% | 2025-03-04 | 1 | 2025-03-04
Cronograma | Adilenne/Karel | 80% | 2025-03-05 | 38 | 2025-04-11
Costo del sistema | Karel | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08 | [28 empty] | gg
Herramientas/Lenguajes y Versiones | Adilenne | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Etapa 2
Mapa de navegación | Karel | 100% | 2025-03-13 | 1 | 2025-03-13
Maquetado de todas las HU | Adilenne/Karel | 100% | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-13
Modelado de la Base de datos | Karel | 100% | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-12
HU01: Vista de Menú principal para seleccionar tipo de usuario | Adilenne | 100% | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-12
HU02: Vista de Menú principal de Dueño | Karel | 100% | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-12
HU03: Vista de Menú principal de Empleado | Adilenne | 100% | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-12
HU04: Alta de usuarios | Adilenne | 100% | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-13
Etapa 3
HU09: Control de Horarios de Empleados | Karel | 0% | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-18
HU12: Alta de Productos | Adilenne | 0% | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-18
HU07: Control de Inventario | Karel | 0% | 2025-03-19 | 2 | 2025-03-20
HU13: Baja de Productos | Adilenne | 0% | 2025-03-19 | 2 | 2025-03-20
Etapa 4
HU08: Registro de Pedidos de Lavandería | Adilenne | 0% | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-25
HU05: Registro de Ventas | Karel | 0% | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-25
Etapa 5 |  |  |  | 2
HU06: Generación de Reportes | Adilenne | 0% | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-01
HU11: Vista de Dashboard con Resumen Diario | Karel | 0% | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-01
Etapa 6
HU10: Edición y Eliminación de Ventas | Karel | 0% | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
Entrega Finalizada |  | 2025-04-13