## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
[6 empty] | 0 | 2025-03-04
[6 empty] | 2025-03-04 | [6 empty] | 2025-03-11 | [6 empty] | 2025-03-18 | [6 empty] | 2025-03-25
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2025-03-04 |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun
Etapa1
Descripción del proyecto | Adilenne/Karel | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Historias de usuario | Adilenne/Karel | 100% | 2025-03-05 | 3 | 2025-03-07
Gráfica de quemado | Adilenne | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Entrevista al cliente | Karel | 100% | 2025-03-04 | 1 | 2025-03-04
Cronograma | Adilenne/Karel | 75% | 2025-03-05 | 38 | 2025-04-11
Costo del sistema | Karel | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Herramientas/Lenguajes y Versiones | Adilenne | 100% | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
Etapa 2
Diseñar vista menú principal | Adilenne | 0% | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-11
Implementar selección usuario | Karel | 0% | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-11
Diseñar vista menú dueño | Adilenne | 0% | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-13
Implementar lógica menú dueño | Karel | 0% | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-13
Diseñar vista menú empleado | Adilenne | 0% | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-14
Implementar lógica menú empleado | Karel | 0% | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-14
Etapa 3
Diseñar vista alta empleados | Adilenne | 0% | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-18
Implementar alta usuarios | Karel | 0% | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-18
Diseñar interfaz registro ventas | Adilenne | 0% | 2025-03-19 | 2 | 2025-03-20
Implementar registro ventas | Karel | 0% | 2025-03-19 | 2 | 2025-03-20
Diseñar interfaz reportes | Adilenne | 0% | 2025-03-20 | 2 | 2025-03-21
Implementar reportes PDF | Karel | 0% | 2025-03-20 | 2 | 2025-03-21
Etapa 4
Diseñar vista gestionar inventario | Adilenne | 0% | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-25
Implementar control inventario | Karel | 0% | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-25
Diseñar interfaz pedidos | Adilenne | 0% | 2025-03-26 | 2 | 2025-03-27
Implementar registro pedidos | Karel | 0% | 2025-03-26 | 2 | 2025-03-27
Diseñar interfaz control horarios | Adilenne | 0% | 2025-03-27 | 2 | 2025-03-28
Implementar control horarios | Karel | 0% | 2025-03-27 | 2 | 2025-03-28
Etapa 5 |  |  |  | 2
Diseñar interfaz modificar ventas | Adilenne | 0% | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-01
Implementar edición ventas | Karel | 0% | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-01
Diseñar vista dashboard | Adilenne | 0% | 2025-04-02 | 2 | 2025-04-03
Implementar funcionalidad dashboard | Karel | 0% | 2025-04-02 | 2 | 2025-04-03
Etapa 6
Diseñar interfaz alta productos | Adilenne | 0% | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
Implementar alta productos | Karel | 0% | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
Diseñar interfaz baja productos | Adilenne | 0% | 2025-04-09 | 2 | 2025-04-10
Implementar baja productos | Karel | 0% | 2025-04-09 | 2 | 2025-04-10
Entrega Finalizada |  | 2025-04-13